## Cover Page
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY |  | Quality Management Template
SOFTWARE TEST REPORT
Project Name: | Quản lý nhân sự
Start Date: | 2021-02-11 | End Date: | 2021-05-11
Document Revision History
Version | Date | Author | Description of Changes
1.0 | 2021-02-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | Member List, Execution Report, Defects Log
1.1 | 2021-03-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | Execution Report, Defects Log
1.2 | 2021-04-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | Execution Report, Defects Log
1.3 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | Execution Report, Summary Report
Approver/Reviewer List
Name | Role | Title | Signature
I. Purpose
Chạy thử các test case, phát hiện lỗi và cho biết số test case pass/fail và đưa ra hướng sửa chữa
II. Scope
Quản lý nhân sự: User Management: Add User, Delete, Edit User
III. Reference
ST-FunctionalTestCase-Add-User
ST-FunctionalTestCase-Edit-User
ST-FunctionalTestCase-Delete-User

## TOC
TABLE OF CONTENTS
No. | Sheet | Description | Last Updated
1 | Member List | The list of team members who participate in test execution phase. | 2021-02-11
2 | Summary Report | The report that summarizes the test result of project until the present. | 2021-05-11
3 | Execution Report | The report for test execution status of project. | 2021-05-11
4 | Defects Log | The list of defects in details | 2021-04-11

## Member List
Subject: |  | SOFTWARE TESTING
Class: |  | KCT - 211_DTH0122_0201
Team Member List
Team No. | Student ID | Member Name | Module
1-8 | 197CT10096 | Dương Minh Triều | Admin- User Management
1-8 | 197CT22021 | Nguyễn Thị Kim Anh
1-8 | 197CT13513 | Tạ Cao Ngọc Ngà

## Summary Report
TEST SUMMARY REPORT
Test Type |  | Functional Test
Test Purpose |  | Kiểm thử từng chức năng của web
Test Summary
No. | Module | Function Description | No. of TCs designed | % TCs executed | % TCs passed | % TCs failed | No. of Defects found | % Defects fixed | Comments
1 | ADMIN_User Management | Add User | 36 | 100% | 97,2% | 2,8% | 1 | 0%
2 |  | Edit User | 37 | 100% | 97,3% | 2,7% | 1 | 0%
3 |  | Delete User | 14 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0

## Execution Report
TEST EXECUTION REPORT
No. | Module | Function Description | TEST CASE |  |  | TEST EXECUTION | [8 empty] | Comments
|  |  | ID | Test Objective | Priority | Build version | Environment | Executed Date |  | Executed By | Effort (hrs) | Status | No. of Defects found | Defect Reference
[8 empty] | Estimation | Actual
Add User
1 | ADMIN_User Management | Add User | TC-AU-1 | Kiểm tra System Administrator có thể tạo dữ liệu mới thành công với tất cả trường thông tin bắt buộc đều nhập đúng định dạng và mật khẩu; Username tạo ra là duy nhất trong hệ thống và 'Employee Name' nhập từ danh sách có sẵn | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Passed
2 | ADMIN_User Management | Add User | TC-AU-2 | Xác nhận System Adminstrator có thể tạo dữ liệu mới thành công cho Username với 5 kí tự, Password 8 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Passed
3 | ADMIN_User Management | Add User | TC-AU-3 | Xác nhận System Adminstrator có thể tạo dữ liệu mới thành công cho Username 40 kí tự, Password 64 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Passed
4 | ADMIN_User Management | User Role | TC-AU-4 | Xác nhận System Adminstrator không thể chọn giá trị nào khác từ 2 giá trị 'ESS', 'Admin' từ danh sách của 'User Role' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
5 | ADMIN_User Management | Status | TC-AU-5 | Xác nhận System Adminstrator không thể chọn giá trị nào khác từ 2 giá trị 'Enabled', 'Disabled' từ danh sách của 'Status' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
6 | ADMIN_User Management | Password & Confirm Password | TC-AU-6 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator nhập 'Confirm Password' khác với 'Password' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
7 | ADMIN_User Management | Add User- Employee Name | TC-AU-7 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà không nhập 'Employee Name' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
8 | ADMIN_User Management | Add User- Username | TC-AU-8 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà không nhập 'Username' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
9 | ADMIN_User Management | Add User- Password | TC-AU-9 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà không nhập 'Password' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
10 | ADMIN_User Management | Add User- Confirm Password | TC-AU-10 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà không nhập 'Confirm Password' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
11 | ADMIN_User Management | Add User- Employee Name | TC-AU-11 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator nhập 'Employee Name' khác danh sách có sẵn | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
12 | ADMIN_User Management | Add User- Username | TC-AU-12 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với Username bị trùng lặp | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
13 | ADMIN_User Management | Add User- Employee Name | TC-AU-13 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà chỉ nhập toàn khoảng trắng cho 'Employee Name' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
14 | ADMIN_User Management | Add User- Username | TC-AU-14 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà chỉ nhập toàn khoảng trắng cho 'Username' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
15 | ADMIN_User Management | Add User | TC-AU-15 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà chỉ nhập toàn khoảng trắng cho 'Password' và 'Confirm Password' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
16 | ADMIN_User Management | Add User- Username | TC-AU-16 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với Username lớn hơn 40 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
17 | ADMIN_User Management | Add User- Username | TC-AU-17 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với Username bé hơn 5 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
18 | ADMIN_User Management | Add User- Password | TC-AU-18 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với 'Password' nhỏ hơn 8 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
19 | ADMIN_User Management | Add User- Password | TC-AU-19 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với 'Password' lớn hơn 64 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
20 | ADMIN_User Management | Add User | TC-AU-20 | Kiểm tra hệ thống hiển thị thông báo xác nhận khi System Adminstrator điền đúng dữ liệu vào các trường thông tin, sau đó chọn đóng form 'Add User' bằng cách nhấp vào nút 'Cancel' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Failed | 1 | DF-AU-20
21 | ADMIN_User Management | Add User | TC-AU-21 | Xác nhận hệ thống thoát khỏi giao diện 'Add User' khi System Adminstrator không điền dữ liệu vào các trường thông tin và chọn đóng form bằng cách nhấp vào nút 'Cancel' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Passed
22 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-22 | Xác nhận form nằm giữa màn hình và nội dung được căn trái khi nó được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
23 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-23 | Xác định tiêu đề biểu mẫu là 'Add User' khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
24 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-24 | Xác nhận nút phóng to bị tắt khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
25 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-25 | Xác nhận câu "* Required field" hiển thị màu xám ở góc dưới bên trái và trên nút "Save" khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
26 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-26 | Xác minh rằng biểu tượng "*" hiển thị bằng màu đỏ đậm bên cạnh các nhãn "User Role", "Employee Name", "Username", "Status", "Password", "Confirm Password" và được căn chỉnh ngay khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
27 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-27 | Xác minh rằng biểu tượng "*" các nhãn "User Role", "Employee Name", "Username", "Status", "Password", "Confirm Password" và được căn chỉnh bên trái khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
28 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-28 | Xác minh rằng hộp văn bản"Employee Name", "Username","Password", "Confirm Password" và hộp thả xuống "User Role", "Status" có cùng chiều rộng và chiều cao và được căn trái khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên. | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
29 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-29 | Xác minh rằng hộp thả xuống "User Role" chọn ESS, "Status" chọn Enabled khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
30 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-30 | Xác minh rằng nút lệnh "Save" nền xanh chữ trắng, nút lệnh "Cancel" nền xám chữ trắng khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
31 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-31 | Xác minh rằng con trỏ đi đến nút lệnh "Save", "Cancel" sẽ đổi màu nền từ nhạt sang đậm khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
32 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-32 | Xác minh rằng văn bản "Type for hints…" màu xám nằm trong hộp văn bản "Employee Name" khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
33 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-33 | Xác minh rằng ràng buộc khi nhập vào hộp văn bản với câu lệnh màu đỏ nằm dưới hộp văn bản khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
34 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-34 | Xác minh rằng khi nhập vào hộp văn bản "Password" sẽ hiện độ mạnh yếu bên phải hộp văn bản khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
35 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-35 | Xác minh rằng câu "For a strong password, please use a hard to guess combination of text with upper and lower case characters, symbols and numbers" nằm ở bên phải hộp văn bản khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
36 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-AU-36 | Xác minh rằng con trỏ di chuyển chính xác từ trên xuống dưới, từ trái sang phải khi người dùng nhấn phím TAB | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
Edit User
37 | ADMIN_User Management | Edit User | TC-EU-1 | Kiểm tra System Administrator có thể edit dữ liệu thành công với tất cả trường thông tin bắt buộc đều nhập đúng định dạng và mật khẩu; Username tạo ra là duy nhất trong hệ thống và 'Employee Name' nhập từ danh sách có sẵn; checkbox Change Password phải tick chọn để thay đổi mật khẩu | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Passed
38 | ADMIN_User Management | Edit User | TC-EU-2 | Xác nhận System Adminstrator có thể cập nhật dữ liệu mới thành công cho Username với 5 kí tự, Password 8 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Passed
39 | ADMIN_User Management | Edit User | TC-EU-3 | Xác nhận System Adminstrator có thể cập nhật dữ liệu mới thành công cho Username 40 kí tự, Password 64 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Passed
40 | ADMIN_User Management | User Role | TC-EU-4 | Xác nhận System Adminstrator không thể chọn giá trị nào khác từ 2 giá trị 'ESS', 'Admin' từ danh sách của 'User Role' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
41 | ADMIN_User Management | Status | TC-EU-5 | Xác nhận System Adminstrator không thể chọn giá trị nào khác từ 2 giá trị 'Enabled', 'Disabled' từ danh sách của 'Status' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
42 | ADMIN_User Management | Change Password | TC-EU-6 | System Administrator không thể edit password khi tick chưa chọn checkbox Change Password | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
43 | ADMIN_User Management | Password & Confirm Password | TC-EU-7 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator nhập 'Confirm Password' khác với 'Password' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
44 | ADMIN_User Management | Edit User- Employee Name | TC-EU-8 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà không nhập 'Employee Name' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
45 | ADMIN_User Management | Edit User-Username | TC-EU-9 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà không nhập 'Username' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
46 | ADMIN_User Management | Edit User- Password | TC-EU-10 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà không nhập 'Password' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
47 | ADMIN_User Management | Edit User- Confirm Password | TC-EU-11 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà không nhập 'Confirm Password' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
48 | ADMIN_User Management | Edit User- Employee Name | TC-EU-12 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator nhập 'Employee Name' khác danh sách có sẵn | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
49 | ADMIN_User Management | Edit User- Username | TC-EU-13 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với Username bị trùng lặp | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
50 | ADMIN_User Management | Edit User- Employee Name | TC-EU-14 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà chỉ nhập toàn khoảng trắng cho 'Employee Name' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
51 | ADMIN_User Management | Edit User- Username | TC-EU-15 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà chỉ nhập toàn khoảng trắng cho 'Username' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
52 | ADMIN_User Management | Edit User- Password & Confirm Password | TC-EU-16 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form mà chỉ nhập toàn khoảng trắng cho 'Password' và 'Confirm Password' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
53 | ADMIN_User Management | Edit User- Username | TC-EU-17 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với Username lớn hơn 40 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
54 | ADMIN_User Management | Edit User- Username | TC-EU-18 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với Username bé hơn 5 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
55 | ADMIN_User Management | Edit User- Password | TC-EU-19 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với 'Password' nhỏ hơn 8 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.1 | Passed
56 | ADMIN_User Management | Edit User- Password | TC-EU-20 | Xác nhận hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi System Adminstrator lưu form với 'Password' lớn hơn 64 kí tự | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Passed
57 | ADMIN_User Management | Edit User | TC-EU-21 | Kiểm tra hệ thống hiển thị thông báo xác nhận khi System Adminstrator điền đúng dữ liệu vào các trường thông tin, sau đó chọn đóng form 'Edit User' bằng cách nhấp vào nút 'Cancel' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Failed | 1 | DF-EU-21
58 | ADMIN_User Management | Edit User | TC-EU-22 | Xác nhận hệ thống thoát khỏi giao diện 'Edit User' khi System Adminstrator không điền dữ liệu vào các trường thông tin và chọn đóng form bằng cách nhấp vào nút 'Cancel' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.2 | Passed
59 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-23 | Xác nhận form nằm giữa màn hình và nội dung được căn trái khi nó được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
60 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-24 | 'Xác định tiêu đề biểu mẫu là 'Edit User' khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
61 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-25 | Xác nhận nút phóng to bị tắt khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
62 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-26 | Xác nhận câu "* Required field" hiển thị màu xám ở góc dưới bên trái và trên nút "Save" khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
63 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-27 | Xác minh rằng biểu tượng "*" hiển thị bằng màu đỏ đậm bên cạnh các nhãn "User Role", "Employee Name", "Username", "Status", "Password", "Confirm Password" và được căn chỉnh ngay khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
64 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-28 | 'Xác minh rằng biểu tượng "*" các nhãn "User Role", "Employee Name", "Username", "Status", "Password", "Confirm Password" và được căn chỉnh bên trái khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
65 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-29 | Xác minh rằng hộp văn bản"Employee Name","Username","Password","Confirm Password" và hộp thả xuống "User Role", "Status" có cùng chiều rộng và chiều cao và được căn trái khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên. | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
66 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-30 | 'Xác minh rằng hộp thả xuống "User Role" chọn ESS, "Status" chọn Enabled khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
67 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-31 | 'Xác minh rằng nút lệnh "Save" nền xanh chữ trắng, nút lệnh "Cancel" nền xám chữ trắng khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
68 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-32 | 'Xác minh rằng con trỏ đi đến nút lệnh "Save", "Cancel" sẽ đổi màu nền từ nhạt sang đậm khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
69 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-33 | 'Xác minh rằng văn bản "Type for hints…" màu xám nằm trong hộp văn bản "Employee Name" khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
70 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-34 | 'Xác minh rằng ràng buộc khi nhập vào hộp văn bản với câu lệnh màu đỏ nằm dưới hộp văn bản khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
71 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-35 | 'Xác minh rằng khi nhập vào hộp văn bản "Password" sẽ hiện độ mạnh yếu bên phải hộp văn bản khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
72 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-36 | 'Xác minh rằng câu "For a strong password, please use a hard to guess combination of text with upper and lower case characters, symbols and numbers" nằm ở bên phải hộp văn bản khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
73 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-EU-37 | 'Xác minh rằng con trỏ di chuyển chính xác từ trên xuống dưới, từ trái sang phải khi người dùng nhấn phím TAB | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
Delete User
74 | ADMIN_User Management | Delete User | TC-DU-1 | Kiểm tra System Administrator có thể xóa dữ liệu đã tick chọn thành công | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.04 | Passed
75 | ADMIN_User Management | Delete User | TC-DU-2 | Kiểm tra System Administrator không thể xóa dữ liệu khi chưa tick chọn checkbox | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.06 | Passed
76 | ADMIN_User Management | Delete User | TC-DU-3 | Xác nhận System Administrator hủy xóa bằng cách chọn 'Cancel' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
77 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-4 | 'Xác nhận form nằm giữa màn hình và nội dung được căn trái khi nó được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
78 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-5 | 'Xác định tiêu đề biểu mẫu là 'Users' khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
79 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-6 | 'Xác nhận nút phóng to bị tắt khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
80 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-7 | 'Xác nhận hộp Checkbox nằm bên phải dữ liệu khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
81 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-8 | 'Xác minh rằng hiển thị tích xanh khi chọn vào hộp Checkbox khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
82 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-9 | 'Xác minh rằng không thể chọn "Delete" khi chưa tích chọn hộp Checkbox khi biểu mẫu được tải lên lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
83 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-10 | 'Xác minh rằng nút lệnh "Delete" nền đỏ chữ trắng khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
84 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-11 | 'Xác minh rằng con trỏ đi đến nút lệnh "Delete"(đã tích chọn hộp Checkbox) sẽ đổi màu nền từ nhạt sang đậm khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
85 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-12 | 'Xác minh rằng biểu mẫu "Delete records?" xuất hiện khi bấm vào nút lệnh "Delete" khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
86 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-13 | 'Xác minh rằng nút lệnh "OK" nền xanh chữ trắng, "Cancel" nền xám chữ trắng khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
87 | ADMIN_User Management | View Delete User | TC-DU-14 | 'Xác minh rằng con trỏ đi đến nút lệnh "OK", "Cancel" sẽ đổi màu nền từ nhạt sang đậm khi biểu mẫu được tải ở lần đầu tiên | Medium | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.54 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Tạ Cao Ngọc Ngà | 0.03 | Passed
Note on H5: Hong Phan: Web browser: Chrome ver-XXXXX, Firefox ver-XXXXX, IE ver-XXXXX, etc. Mobile: iOS ver-XXXXX, Android ver-XXXXX, etc.
Note on K5: Hong Phan: Test case được thực thi bởi ai?
Note on L5: Hong Phan: Số giờ thực tế đã bỏ ra để thực thi test case
Note on M5: Hong Phan: Status of test case. It could be Passed or Failed
Note on O5: Hong Phan: Liên kết đến mô tả defect ở sheet 'Defect Details'
Note on I6: Hong Phan: Ngày dự kiến thực thi test case
Note on J6: Hong Phan: Ngày thực thi thực tế

## Defects Log
DEFECTS LOG
No. | Defect ID | Defect Summary | Steps Reproduce | Status | Severity | Priority | Date Raised | Raised by | Comments
1 | DF-AU-20 | Hệ thống không hiển thị thông báo xác nhận 'Bạn có chắc muốn thoát hay không?' | 1.Trong form 'Add User' nhập đúng giá trị vào tất cả các trường dữ liệu bắt buộc (User Role, Employee Name, Username, Status, Password, Confirm Password) 2. Click 'Cancel' button | New | Low | Low | 2021-02-11 | Dev Lead
2 | DF-EU-21 | Hệ thống không hiển thị thông báo xác nhận 'Bạn có chắc muốn thoát hay không?' | 1.Trong form 'Edit User' nhập đúng giá trị vào tất cả các trường dữ liệu bắt buộc (User Role, Employee Name, Username, Status, Password, Confirm Password) 2. Click 'Cancel' button | New | Low | Low | 2021-04-11 | Dev Lead

## Sheet3 (hidden)
Priority | Status | Severity | Defect Status
High | Passed | Critical | New
Medium | Failed | High | Assigned
Low |  | Medium | Fixed
|  | Low | Duplicated
|  | Enhancement | Rejected
Deffered
Not a bug
Verified
Re-open
Closed