## Cover Page
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY |  | Quality Management Template
SOFTWARE TEST REPORT
Project Name: | Quản lý nhân sự
Start Date: | 2021-03-11 | End Date: | 2021-03-11
Document Revision History
Version | Date | Author | Description of Changes
1.0 | 2021-03-11 | Nguyễn Thị Kim Anh | Member List, TOC
1.1 | 2021-03-11 | Nguyễn Thị Kim Anh | Execution Report & Sumary Report
Approver/Reviewer List
Name | Role | Title | Signature
I. Purpose
Chạy thử các test case, phát hiện lỗi và cho biết số test case pass/fail và đưa ra hướng sửa chữa
II. Scope
Admin: User Management & Job Categories
III. Reference
ST-IntegrationTestCase-Job Categories
ST-IntegrationTestCase-User Management

## TOC
TABLE OF CONTENTS
No. | Sheet | Description | Last Updated
1 | Member List | The list of team members who participate in test execution phase. | 2021-03-11
2 | Summary Report | The report that summarizes the test result of project until the present. | 2021-03-11
3 | Execution Report | The report for test execution status of project. | 2021-03-11
4 | Defects Log | The list of defects in details | 2021-03-11

## Member List
Subject: |  | SOFTWARE TESTING
Class: |  | KCT - 211_DTH0122_0201
Team Member List
Team No. | Student ID | Member Name | Module
1-8 | 197CT22021 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | Admin- User Management & Job Categories
1-8 | 197CT10096 | DƯƠNG MINH TRIỀU
1-8 | 197CT13513 | TẠ CAO NGỌC NGÀ

## Summary Report
TEST SUMMARY REPORT
Test Type |  | Integration Test
Test Purpose |  | Kiểm thử tích hợp các chức năng trong hệ thống và tương tác với các module khác
Test Summary
No. | Module | Function Description | No. of TCs designed | % TCs executed | % TCs passed | % TCs failed | No. of Defects found | % Defects fixed | Comments
1 | ADMIN_User Management | Add User, Delete User, Edit user, Search | 11 | 100% | 100% | 0%
2 | ADMIN_Job Categories | Add Job Category, Delete, Edit Job Category | 7 | 100% | 100% | 0%

## Execution Report
TEST EXECUTION REPORT
No. | Module | Function Description | TEST CASE |  |  | TEST EXECUTION | [8 empty] | Comments
|  |  | ID | Test Objective | Priority | Build version | Environment | Executed Date |  | Executed By | Effort (hrs) | Status | No. of Defects found | Defect Reference
[8 empty] | Estimation | Actual
1 | ADMIN_User Management | View User Management | TC-UM1 | Kiểm tra giao diện 'User Management' hiển thị sau khi người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.02 | Passed
2 | ADMIN_User Management | View Add User | TC-UM2 | Xác nhận rằng người dùng đi đến trang 'Add User' sau khi chọn chức năng Add từ cửa sổ giao diện 'User Management' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.02 | Passed
3 | ADMIN_User Management | Add User | TC-UM3 | Xác nhận rằng người dùng nhìn thấy những users mới thêm vào ở đầu danh sách System Users sau khi chọn chức năng quay lại từ giao diện 'Add User'. | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.1 | Passed
4 | ADMIN_User Management | View Delete | TC-UM4 | Xác nhận rằng người dùng đi đến trang xác nhận 'Delete Records' sau khi chọn chức năng 'Delete' từ cửa sổ giao diện 'User Management' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.02 | Passed
5 | ADMIN_User Management | Detete User | TC-UM5 | Xác nhận rằng người dùng nhìn thấy những users đã bị xóa ở danh sách System Users sau khi chọn chức năng quay lại từ giao diện 'Delete User'. | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.04 | Passed
6 | ADMIN_User Management | Search User | TC-UM6 | Xác nhận người dùng nhìn thấy những user cần tìm sau khi chọn chức năng 'Search' từ giao diện User Mangagement | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.06 | Passed
7 | ADMIN_User Management | View Edit User | TC-UM7 | Xác nhận người dùng đi đến trang Edit User sau khi chọn chức năng Edit từ cửa sổ giao diện 'User Management' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.02 | Passed
8 | ADMIN_User Management | Edit User | TC-UM8 | Xác nhận người dùng nhìn thấy thông tin user đã được thay đổi danh sách System Users sau khi chọn chức năng quay lại từ giao diện 'Edit User' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.1 | Passed
9 | ADMIN_User Management | Add Emoloyee thay đổi List User Mangagement | TC-UM9 | Người dùng nhìn thấy danh sách User Management thay đổi sau khi 'Add Employee' từ giao diện Employee List ở PIM | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.2 | Passed
10 | ADMIN_User Management | Delete Emoloyee thay đổi List User Mangagement | TC-UM10 | Người dùng nhìn thấy danh sách User Management thay đổi sau khi 'Delete Employee' từ giao diện Employee List ở PIM | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.1 | Passed
11 | ADMIN_User Management | Add User & Login acc vừa tạo | TC-UM11 | Người dùng có thể tạo tài khoản và đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản vừa tạo | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.2 | Passed
Job Categories
12 | ADMIN_Job Categories | View Job Categories | TC-JC1 | Kiểm tra giao diện 'Job Categories' hiển thị sau khi người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống. | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.69 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.02 | Passed
13 | ADMIN_Job Categories | View Add Job Category | TC-JC2 | Xác nhận rằng người dùng đi đến trang 'Add Job Category' sau khi chọn chức năng Add từ cửa sổ giao diện 'Job Categories'. | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.70 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.02 | Passed
14 | ADMIN_Job Categories | Add Job Category | TC-JC3 | Xác nhận rằng người dùng nhìn thấy những công việc mới thêm vào ở đầu danh sách Job Category sau khi chọn chức năng quay lại từ giao diện 'Add Job Category'. | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.71 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.1 | Passed
15 | ADMIN_Job Categories | View Delete | TC-JC4 | Xác nhận rằng người dùng đi đến trang xác nhận 'Delete Records' sau khi chọn chức năng 'Delete' từ cửa sổ giao diện 'Job Categories' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.72 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.02 | Passed
16 | ADMIN_Job Categories | Delete Job Category | TC-JC5 | Xác nhận rằng người dùng nhìn thấy những công việc đã bị xóa ở danh sách Job Category sau khi chọn chức năng quay lại từ giao diện 'Delete Job Category | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.73 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.04 | Passed
17 | ADMIN_Job Categories | View Edit Job Category | TC-JC6 | Xác nhận người dùng đi đến trang Edit Job Categories sau khi chọn chức năng Edit từ cửa sổ giao diện 'Job Categories' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.74 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.02 | Passed
18 | ADMIN_Job Categories | Edit Job Category | TC-JC7 | Xác nhận người dùng nhìn thấy thông tin user đã được thay đổi danh sách Job Categories sau khi chọn chức năng quay lại từ giao diện 'Edit Job Category' | High | 4.8 | Chrome ver-95.0.4638.75 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0.1 | Passed
Note on H5: Hong Phan: Web browser: Chrome ver-XXXXX, Firefox ver-XXXXX, IE ver-XXXXX, etc. Mobile: iOS ver-XXXXX, Android ver-XXXXX, etc.
Note on K5: Hong Phan: Test case được thực thi bởi ai?
Note on L5: Hong Phan: Số giờ thực tế đã bỏ ra để thực thi test case
Note on M5: Hong Phan: Status of test case. It could be Passed or Failed
Note on O5: Hong Phan: Liên kết đến mô tả defect ở sheet 'Defect Details'
Note on I6: Hong Phan: Ngày dự kiến thực thi test case
Note on J6: Hong Phan: Ngày thực thi thực tế

## Defects Log
DEFECTS LOG
No. | Defect ID | Defect Summary | Steps Reproduce | Status | Severity | Priority | Date Raised | Raised by | Comments

## Sheet3 (hidden)
Priority | Status | Severity | Defect Status
High | Passed | Critical | New
Medium | Failed | High | Assigned
Low |  | Medium | Fixed
|  | Low | Duplicated
|  | Enhancement | Rejected
Deffered
Not a bug
Verified
Re-open
Closed