## Cover Page
Practical Software Engineering Series
Project Implementation Plan
Version : 0.1
Document Control information
Faculty | Faculty of Information Technology
Issue Date: | 2021-11-05
Author: | Minh Triều, Kim Anh, Ngọc Ngà
Confidential Class: | KCT - 211_DTH0122_0201
Document Revision History
Date | Version | Description | Revised by
2021-11-05 | 1 | 1. Introduction | Minh Triều
2021-11-07 | 2 | 2. Test Methodology | Ngọc Ngà
2021-11-10 | 3 | 3,4,5 | Kim Anh

## 1. Test Plan
MÔN | SOFTWARE TESTING
LỚP | KCT - 211_DTH0122_0201
Nhóm | Mã SV | Tên SV
2-8 | 197CT22021 | NGUYỄN THỊ KIM ANH
2-8 | 197CT10096 | DƯƠNG MINH TRIỀU
2-8 | 197CT23513 | TẠ CAO NGỌC NGÀ
BẢN KẾ HOẠCH KIỂM THỬ SẢN PHẨM: OrangeHRM _ADMIN- USER MANAGEMENT & JOB CATEGORIES
1. Introduction (Giới thiệu)
1.1. Project Overview
Modun Admin cung cấp toàn quyền kiểm các cài đặt ảnh hưởng đến hoạt động triển khai OrangeHRM, thông qua Modun Admin bạn có thể: thêm thành viên khác
và cấp quyền truy cập cho từng người dùng, nhập xuất dữ liệu, lưu trữ thông tin nhân sự,... Modun Admin là xương sống của hệ thống và việc thiết lập nó một cách chính xác
là hoạt động quan trọng đối với toàn bộ hệ thống
1.2. Scope
1.2.1. In scope
Chức năng:
User Management: Search, View Details/ Edit, Add User, Delete User
Job Categories: View Details/Edit, Add, Delete
1.2.2. Out of scope
Chức năng:
ADMIN: | Job Titles: View List, View Details/ Edit, Add, Delete
Employment status: View List, View Details/ Edit, Delete
Work Shifts:
PIM: | Edit Employee: Edit Persional Details, Edit Job
Edit Employee/ Report-to: View Supervisor List, View Details/Edit, Delete, View Subordinate List
LEAVE: | Entitlements: Add Entitlements, Edit My Entitlements, Delete My Entitlements, Search Employee Entitlements, Edit Employee Entitlements, Delete Employee Entitlements, Search My Entitlements
Phi chức năng: kiểm thử database, hiệu năng, bảo mật
1.2. Quality Objective
Phát hiện và xác định các lỗi xảy ra trong quá trình kiểm thử từng chức năng và hệ thống, từ đó đưa ra các phương án fix lỗi hợp lý nhằm hoàn thiện tốt sản phẩm khi
đưa đến tay người dùng
1.3. Test Assumptions
- Smoke Testing được thực hiện bởi developers trước khi bàn giao bản build mới sẵn sàng cho testers.
- Integration Testing áp dụng các kỹ thuật black-box testing để kiểm tra tính đúng đắn khi tích hợp các chức năng trong cùng module cũng như giữa module người dùng và module quản trị.
- Tất cả defefcts tìm thấy nên được gắn kèm hình ảnh (jpg/jpeg/png) cùng với mô tả đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện dẫn đến lỗi
- …....
2. Test Methodology (Phương thức kiểm thử)
2.1. Test Types and Levels
2.1.1. Smoke Testing
Purpose: Mục đích của loại test này là để đảm bảo các lỗi nghiêm trọng được loại trừ trước khi thực hiện các loại kiểm thử chi tiết hơn.
Scope: Duyệt qua các links, các luồng chính (thành công) của các chức năng được cung cấp trong bản build.
PIC: Testers
Method: Chạy trên bản build nhận được và dựa vào mô tả functional test cases cho những luồng thành công của các chức năng được cung cấp trong bản build
2.1.2. Functional Testing
Purpose: Đánh giá độ phù hợp của phần mềm với các đặc tả bên ngoài của nó, tránh được việc kiểm thử dư thừa với các chức năng không cần thiết hay ngăn chặn sự đa dạng lỗi tại cùng 1 thời điểm
Scope: điều hướng người dùng, các thao tác trên màn hình và các luồng thực hiện
PIC: Testers
Method:
B1: Xác định các chức năng mà phần mềm dự kiến sẽ làm( dựa vào đặc tả của phần mềm)
B2: Xác định bộ dữ liệu đầu vào dựa trên các thông số kĩ thuật của chức năng
B3: Xác định bộ dữ liệu đầu ra dựa trên các thông số kĩ thuật của chức năng
B4: Viết và thực thi các trường hợp kiểm thử ( Test Case)
B5: So sánh kết quả đầu ra ở bước 3 và kết quả thực tế
B6: Dựa vào nhu cầu của khách hàng để đánh giá xem kết quả ở bước 5 có phù hợp hay không
2.1.3. Integration Testing
Purpose: cho ra hai ứng dụng tốt nhất, mượt mà nhất mà người dùng cần đến. Từ đó, loại bỏ được các Bug cũng như những nguy cơ có thể xảy ra gây ra lỗi cho hệ điều hành trước khi chuyển đến tay người tiêu dùng
Scope: kiểm tra giao tiếp dữ liệu giữa các modun
PIC: Testers
Method:
B1: Chọn mô-đun hoặc thành phần sẽ được kiểm tra
B2: Kiểm thử đơn vị
B3: Thiết kế các kịch bản thử nghiệm, trường hợp và Script (Test Scenarios, Cases, and Scripts ).
B4: Thực hiện kiểm tra theo test case đã viết
B5: Theo dõi & tái kiểm tra các lỗi ở trên
B6: Lặp lại các bước trên cho đến khi hệ thống hoàn chỉnh được kiểm tra đầy đủ
2.2. Defect Triage
Chạy thử các test cases, nếu kết quả kiểm thử hiện thị khác với kết quả trong bộ test case thì nó là lỗi
2.3. Test Criteria
2.3.1. Suspend/Resume Criteria
40% testcase fail sẽ ngừng kiểm thử và thông báo Dev làm lại hoàn toàn
2.3.2. Exit Criteria
90% testcase pass thì có thể ngừng kiểm thử và release sản phẩm cho khách hàng
3. Test Deliverables
No. | Test Deliverables | Description
1 | Test plan | Kế hoạch kiểm thử
2 | Test case | Integration test, Functional test
3 | Report test | Báo cáo kiểm thử
4.1. System Resource
No. | Resource | Description
1 | Microsoft Excel 2016 | Testcase, Test plan, Report test,...
2 | HP-UFT Formerly QTP | Kiểm thử chức năng, kiểm thử hồi quy
3 | TestComplete | GUI Testing
4.2. Human Resource
No. | Role | Responsibility
1 | Leader | Lên kế hoạch, phân bổ công việc
2 | Tester | Chạy thử, Kiểm thử phần mềm
3
5. Test Risks and Mitigation factors
Risk ID | Risk Categories | Risk Description and Impact to the project | Issue Date | Impact | Probability | Priority | Countermeasure |  |  | Status | Risk Situation | Mitigation Situation | Issue No.
[7 empty] | Mitigation action | PIC | Due date
1 | Organizational | Nộp thông tin muộn, chậm trễ trong việc phê duyệt tài liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án | 20/10/2021 | High | Medium | High | Lên lịch họp và cung cấp thông tin cần thiết |  | 2021-02-11 | close | Thành viên nhóm nộp trễ các bộ test case làm chậm tiến độ Test Execution của nhóm | Mở meeting trên MS team và hỗ trợ bạn hoàn thành test case | 1
2 | Product | Web sập vào giờ cao điểm, Xuất hiện lỗi trong quá trình đăng nhập làm trì trệ quá trình kiểm thử | 20/10/2021 | High | High | High | Thay đổi thời gian kiểm thử và Liên hệ với Dev để sửa lỗi |  | 2021-04-11 | close | Username & Mật khẩu mặc định của OrangeHRM thường bị thay đổi vào 8-9 pm, tester không thể đăng nhập vào để kiểm thử | Sắp xếp, thay đổi thời gian kiểm thử hoặc chạy thử 1 loạt các chức năng và note lại kết quả để làm báo cáo sau | 2
3 | Organizational | Lấy yêu cầu không đầy đủ và chính xác | 20/10/2021 | High | High | High | Lập một số trường hợp giả định để đưa cho khách hàng tham khảo, từ đó làm theo mẫu có sẵn Phát triển prototype, đưa ra yêu cầu mô tả chi tiết và gửi tới khách hàng |  |  | open
4 | Organizational | Nhân sự rời dự án làm thay đổi kế hoạch | 20/10/2021 | Medium | High | High | Đảm bảo mọi nhân sự đều được đảm nhiệm phần việc quan trọng của dự án Có 1-2 nhận sự back up kịp thời cho dự án bất cứ lúc nào; Thường họp mặt thường niên và có cơ chế lưu trữ, quản lý tài liệu của tất cả nhân sự |  |  | open
Note on D92: The date when the risk is written in management sheet.
Note on G92: Priority of the risk will be automatically set by multiplying "Impact rank" and "Probability rank". Ex. Probability 3, Impact 2 Priority = 3 * 2 = 6 (High)
Note on K92: (1)Open: Risk has possibility to occur and still need to be monitored. (2)Closed: Risk causes have gone that risk has no possibility to occur, or already become "issue".
Note on L92: Record the risk situation (probabitiliy, impact, priority, etc) with date. Do not delete the past situation so that the progress can be followed by the related member.
Note on M92: Record the risk's mitigation action progress and the date. Do not delete the past situation so that the progress can be followed by the related member.
Note on N92: Set status as "Close" and write "Issue No." when risk became issue.
Note on H93: Write mitigation action plan to reduce impact or probablity of the risk.

## Sheet4 (hidden)
Status
Open
Doing
Done